## Отчет МЗ 2021
| СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Начальник Управления культуры | [8 empty] | Начальник Департамента социальной политики
| Департамента социальной политики | [8 empty] | Администрации города Новый Уренгой
| Администрации города Новый Уренгой | [8 empty] | _________________________А.А.НОРКА
| ____________________Е.В.РАСПОПОВА | [8 empty] | "___"__________________20____год
"___"__________________20____год
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
от 10 января 2022 года
периодичность: отчет за 2021 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Централизованная клубная система
ЧАСТЬ I (услуги)
Коды
| 1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ | [10 empty] | Форма по ОКУД | 1506001
| 2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица; юридические лица | [10 empty] | Дата
| 3. Вид деятельности муниципального учреждения: | [10 empty] | Код по сводному реестру
| Код вида деятельности |  |  | Наименование вида деятельности | [7 empty] | По ОКВЭД
| 90.04.3 |  |  | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества | [7 empty] | По ОКВЭД
По ОКВЭД
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
| Уникальный номер реестровой записи<1> | Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги <1> |  | Показатели, характеризующие условия (формы) муниципальной услуги <1> |  | Показатели качества муниципальной услуги <1> |  | Значение показателей качества муниципальной услуги
|  | Наименование показателя <1> |  | Наименование показателя <1> |  | Наименование показателя <1> | единица измерения <1> | Утверждено в МЗ на отчетный период <1> | Исполнено на отчетную дату <2> | Допустимое (возможное) отклонение <3>,% | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <4> , % | Причина отклонения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 900100О.99.0.ББ81АА0000 | Виды концертов и концертных программ | Сборный концерт | Места проведения концертов и концертных программ | Стационар | Заполняемость зала | % | 95 | 65 | 5 | 25 | Превышение допустимого отклонения вызвано ограничением заполняемости зала до 50-75% в связи с Постановлением Губернатора ЯНАО №29-ПГ от 16.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности». В январе т.г. и в период с 30.10 по 07.11 Учреждение было полностью закрыто для посещений. По рекомендованной загрузке зала план по заполняемости выполнен на 100%
[6 empty] | Интенсивность обновления текущего репертуара | ед. | 262 | 256 | 13 | -7
[6 empty] | Количество концертов с участием штатных коллективов | ед. | 10 | 10 | 0.5 | -0.5
| ИТОГО: | [9 empty] | выполнено
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
| Уникальный номер реестровой записи<1> | Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги <1> |  | Показатели, характеризующие условия (формы) муниципальной услуги <1> |  | Показатели объема муниципальной услуги <1> |  | Значение показателей объема муниципальной услуги
|  | Наименование показателя <1> |  | Наименование показателя <1> |  | Наименование показателя <1> | единица измерения <1> | Утверждено в МЗ на отчетный период <1> | Исполнено на отчетную дату <2> | Допустимое (возможное) отклонение <3>,% | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <4> , % | Причины отклонения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 900100О.99.0.ББ81АА0000 | Виды концертов и концертных программ | Сборный концерт | Места проведения концертов и концертных программ | Стационар | Число зрителей | чел. | 55000 | 58263 | 2750 | -6013 | Показатель посещаемости значительно перевыполнен в результате активного привлечения зрителей к массовым мероприятиям на открытом воздухе (День Победы, День Защиты детей, Масленица и пр.), а также мероприятиям, проведенным на базе ДС "Звёздный" с большой вместимостью спортивного зала.
| ИТОГО: | [9 empty] | выполнено
ЧАСТЬ II (работы)
1. Наименование муниципальной работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
3. Вид деятельности муниципального учреждения:
| Код вида деятельности |  |  | Наименование вида деятельности
| 90.04.3 |  |  | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы
Уникальный номер реестровой записи<1> | Показатели, характеризующие содержание муниципальной работы <1> |  | Показатели, характеризующие условия (формы) муниципальной работы <1> |  | Показатели качества муниципальной работы <1> |  | Значение показателей качества муниципальной работы | [6 empty] | 96.2963
| Наименование показателя <1> |  | Наименование показателя <1> |  | Наименование показателя <1> | единица измерения <1> | Утверждено в МЗ на отчетный период <1> | Исполнено на отчетную дату <2> | Допустимое (возможное) отклонение <3>, % | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <4> , % | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
949916О.99.0.ББ78АА00000 | Формы обслуживания | С учетом всех форм | Способы обслуживания | В стационарных условиях | Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа формирований | % | 27 | 26 | 1 | 0
[5 empty] | Количество клубных формирований | ед. | 41 | 43 | 2 | -4
ИТОГО: | [9 empty] | выполнено
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы
Уникальный номер реестровой записи<1> | Показатели, характеризующие содержание муниципальной работы <1> |  | Показатели, характеризующие условия (формы) муниципальной работы <1> |  | Показатели объема муниципальной работы <1> |  | Значение показателей объема муниципальной работы
| Наименование показателя <1> |  | Наименование показателя <1> |  | Наименование показателя <1> | единица измерения <1> | Утверждено в МЗ на отчетный период <1> | Исполнено на отчетную дату <2> | Допустимое (возможное) отклонение <3>,% | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение <4> , % | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
949916О.99.0.ББ78АА00000 | Формы обслуживания | С учетом всех форм | Способы обслуживания | В стационарных условиях | Количество посещений | чел. | 663 | 702 | 33 | -72 | В отчетный период Учреждением была проведена работа по дополнительному набору в существующие коллективы народного творчества и созданию клубных формирований с новыми направлениями деятельности. Итогом работы стало увеличение количества клубных формирований и участников в них.
ИТОГО: | [9 empty] | выполнено

## Мероприятия МЗ 2021
УЧЕТ
мероприятий муниципального задания за 12 месяцев 2021 года
№ пп | Название и форма мероприятия | Сроки исполнения |  | Количество мероприятий |  | Количество зрителей |  | Причина отклонения
|  | по плану | по факту | по плану | по факту | по плану | по факту
1 | "Рождественский вернисаж", выставка ДПИ | 02-10.01.21 | 02-10.01.21 | 1 | 1 | 1500 | 1673 | ИСПОЛНЕНО
2 | «Заходите к нам на огонёк», вечер шансона | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 1 | 1 | 30 | 31 | ИСПОЛНЕНО
3 | «Аргиш – кочевник Севера», познавательная программа | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | 1 | 30 | 38 | ИСПОЛНЕНО
4 | «Отразил он всю душу России», хит-парад любимых книг в рамках Всероссийской акции «Давайте Пушкина читать» | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 1 | 1 | 25 | 26 | ИСПОЛНЕНО
5 | "Сталинград. 200 дней мужества и стойкости", литературно-музыкальная программа | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 1 | 25 | 28 | ИСПОЛНЕНО
6 | "Аргиш – кочевник Севера", познавательный экспресс-курс в рамках цикла программ «Мы живем на одной земле», направленной на профилактику экстремизма и формировании толерантности между народами, проживающими в ЯНАО | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 1 | 1 | 30 | 32 | ИСПОЛНЕНО
7 | "Книги с любовью", вечер-акция ЛК "Родники", посвященная Международному дню книгодарения. | 2021-02-13 | 2021-02-13 | 1 | 1 | 50 | 45 | ИСПОЛНЕНО
8 | "СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ…", концерт, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 1 | 1 | 285 | 250 | ИСПОЛНЕНО
9 | "Интеллект-батл для настоящих защитников", развлекательная программа для старшего поколения | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | 1 | 30 | 24 | ИСПОЛНЕНО, уменьшение количества посетителей вызвано противоковидными ограничениями по посещаемости
10 | "С Днём Армии и Флота", концерт ВА "Романтики" посвященный Дню Защитников Отечества , в рамках акции «Вам любимые» | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 1 | 1 | 50 | 22 | ИСПОЛНЕНО, уменьшение количества посетителей вызвано противоковидными ограничениями по посещаемости
11 | "Вспомним годы огневые", концерт АКП "Казачья звонница" посвященный Дню Защитников Отечества | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 1 | 1 | 25 | 30 | ИСПОЛНЕНО с переносом даты на 1 день
12 | "Ты - гражданин России!", торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 1 | 1 | 100 | 72 | ИСПОЛНЕНО, уменьшение количества посетителей вызвано противоковидными ограничениями по посещаемости
13 | "Самые сильные, смелые, умелые", конкурсно-развлекательная программа при участии КА "Ямал - потомкам!" | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 1 | 1 | 50 | 54 | ИСПОЛНЕНО
14 | "Я говорю с тобой из Ленинграда", литературно-поэтическая композиция ТЛ "Отражение", приуроченная 80-летию начала блокады Ленинграда | 2021-02-23 | 2021-02-22 | 1 | 1 | 250 | 241 | ИСПОЛНЕНО с переносом даты на 1 день
15 | "О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ, О ЛЮБВИ", концерт, посвященный Дню Защитников Отечества | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 1 | 1 | 280 | 285 | ИСПОЛНЕНО
16 | "ОРЛЯТА ЯМАЛА - 2021", IV Городской конкурс песни и строя (Гала-концерт и церемония награждения) | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 1 | 1 | 280 | 287 | ИСПОЛНЕНО
17 | "Праздник Весны, Красоты и Радости", экспресс- поздравление людей с ОВЗ и сотрудников ГБУ ЦСО посвященный Международному Женскому дню | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 1 | 25 | 25 | ИСПОЛНЕНО
18 | "Подиум зрелой красоты", конкурсная программа для старшего поколения посвященная женскому дню 8 Марта | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 1 | 30 | 25 | ИСПОЛНЕНО
19 | Экскурсия в гостевой чум - игровая программа «ЯМАЛандия»; -Имитация обряда коренных народов Крайнего Севера «Дерево желаний»; - Фотосессия «У чума». | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 3 | 3 | 150 | 114 | ИСПОЛНЕНО
20 | «ARTСевер», мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 1 | 30 | 33 | ИСПОЛНЕНО
21 | "Маслинка – конец зимы", выездная познавательно-развлекательная программа с участием национальных творческих коллективов | 09-12.03.2021 | 9-12.03.21 | 3 | 3 | 120 | 181 | ИСПОЛНЕНО
22 | Фотовыставка «365 дней под открытым небом» посвященная обычаям и традициям КМНС | 05-21.03.21 | 05-21.03.21 | 1 | 1 | 1000 | 1232 | ИСПОЛНЕНО
23 | "КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ", концерт, посвященный Женскому дню 8 Марта | 2021-03-05 | 2021-03-07 | 1 | 1 | 280 | 285 | замена на театр миниатюр "ВЕЧЕРИНКА В КАФЕ "СУГРОБ"
24 | "Душа ль ты моя, Масленица", народные посиделки, посвященные празднику Масленицы | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 1 | 50 | 54 | ИСПОЛНЕНО
25 | Мастер-класс по народно-художественным промыслам и декоративно-прикладному творчеству | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 1 | 30 | 19 | ИСПОЛНЕНО
26 | "Игры нации КМНС", игровая программа | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 1 | 30 | 19 | ИСПОЛНЕНО
27 | "Сергей Есенин. История любви и нелюбви", вечер-портрет ТЛ "Отражение" посвященный творчеству С.Есенина, в рамках Всемирного Дня Писателя и чтения вслух (проект "Литературный квартал, или пол часа с классиком) | 2021-03-13 | 2021-02-12 | 1 | 1 | 60 | 65 | ИСПОЛНЕНО с переносом даты на более ранний срок
28 | "ВЕСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ", концерт артистов и творческих коллективов в рамках праздника #ЭТНОпроводыЗимы | 2021-03-14 | 2021-03-13 | 1 | 1 | 1500 | 2770 | ИСПОЛНЕНО
29 | "РАЗНОЛИКИЙ БАЛАГАН", народные гуляния в рамках праздника #ЭТНОпроводыЗимы | 2021-03-14 | 2021-03-13 | 1 | 1 | 2500 | 3020 | ИСПОЛНЕНО
30 | "ОЙ, МАСЛЕНА, КРАСОТА!", конкурс масленичных чучел | 2021-03-14 | 2021-03-13 | 1 | 1 | 2500 | 3530 | ИСПОЛНЕНО
31 | "Кнопочки баянные", познавательная программа АРНИ "Русский сувенир" и ДАНП "Первоцвет", посвященная Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники | 2021-03-19 | 2021-05-11 | 1 | 1 | 30 | 27 | перенос на 11.05
32 | "Струны моей души", литературный вечер ЛК "Родники" посвященный Всемирному дню поэзии. | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 1 | 1 | 50 | 35 | проведен вечер Олега и Эллы Яворских "Откровение души"
33 | "СОЗВЕЗДИЕ МУЗ", V Городской конкурс чтецов | 20-21.03.21 | 2021-03-20 | 2 | 3 | 400 | 533 | ИСПОЛНЕНО
34 | "Сватовство гусара", комедийная музыкальная постановка ВА "Романтики" (по мотивам водевиля Н.А.Некрасова "Петербургский ростовщик"), посвященная Международному Дню Театра | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 1 | 50 | 51 | ИСПОЛНЕНО
35 | "ГОРДОСТЬ РОССИИ, ОПОРА ОТЕЧЕСТВА", праздничный концерт, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ. | 2021-03-27 | 2021-03-26 | 1 | 1 | 280 | 287 | ИСПОЛНЕНО
36 | "ТВОИ ЛЮДИ, УРЕНГОЙ!", торжественная церемония вручения наград посвященная Дню работников культуры | март | 2021-03-25 | 1 | 1 | 200 | 144 | ИСПОЛНЕНО
37 | «Звезда Гагарина», познавательная игровая программа для детей, посвященная 60-летию первого полёта человека в Космос | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 1 | 1 | 70 | 53 | ИСПОЛНЕНО
38 | "МУЗЫКА. ВЕСНА. СИЯНИЕ", отчетный концерт ОДХ "Сияние" | 2021-04-16 | 2021-04-11 | 1 | 1 | 80 | 208 | ИСПОЛНЕНО
39 | "КУДЕСЫ" , городской фестиваль танца | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2 | 2 | 560 | 490 | ИСПОЛНЕНО
40 | "ОТКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС", городской театральный фестиваль | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 1 | 1 | 320 | 328 | ИСПОЛНЕНО
41 | "ПРОФЕССИЯ - МУЖЕСТВО!", праздничный концерт посвященный Дню работников пожарной охраны | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 280 | 289 | ИСПОЛНЕНО
42 | Торжественная церемония открытия и закрытия финального этапа Чемпионата и Первенства России по кроссу на снегоходах | апрель | 2021-04-03 | 2 | 1 | 3200 | 3450 | проведён финальный этап
43 | "ПЕРВОМАЙ, ЗАЖИГАЙ!", концерт артистов и творческих коллективов, посвященный Дню Весны и Труда | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 1 | 13 | 1000 | 2012 | замена на программу открытия Года Талантов по решению оргкомитета Администрации
44 | «Красная гвоздика», всероссийская акция, в рамках «Волонтеры победы» | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 1 | 1 | 500 | 412 | ИСПОЛНЕНО
45 | «Георгиевская ленточка», международная акция, в рамках проведения всероссийской акции «Волонтеры победы» | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 1 | 500 | 320 | ИСПОЛНЕНО
46 | "ВЕЛИКАЯ ПОСТУПЬ ПОБЕДЫ", фотовыставка, посвященная 75-летию Победы в ВОВ | 06-09.05.21 | 06-08.05.21 | 1 | 1 | 1500 | 1480 | ИСПОЛНЕНО
47 | "Юность, опаленная войной", литературно-музыкальная композиция ТЛ "Отражение" | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 1 | 1 | 250 | 250 | замена названия "Русское поле"
48 | "ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА!", праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Победы в ВОВ | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 1 | 1 | 280 | 280 | ИСПОЛНЕНО
49 | "Память через века", торжественная церемония возложения цветов у Вечного Огня | 2021-05-08 | - | 1 | - | 1200 | - | отмена по решению оргкомитета Администрации
50 | «ПАРАД У ДОМА ВЕТЕРАНА», музыкальные поздравления артистов ЭС во дворах домов, в которых проживают ветераны ВОВ, в рамках Всероссийской акции | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 1 | 7 | 500 | 1189 | ИСПОЛНЕНО
51 | "ПОБЕДНЫЙ МАЙ", праздничный митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в ВОВ | 2021-05-09 | - | 1 | - | 2500 | - | отмена по решению оргкомитета Администрации
52 | "ЭХО ПОБЕДНОЙ ВЕСНЫ", праздничная программа посвященная 76-й годовщине Победы в ВОВ | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 3 | 1 | 3100 | 3520 | ИСПОЛНЕНО
53 | "НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ", концерт молодежных и детских творческих коллективов, посвященный Дню Победы | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 1 | 1 | 1200 | 3560 | ИСПОЛНЕНО
54 | "Сквозь военные метели", концерт КАП "Седьмой материк" | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 1 | 1 | 100 | 228 | ИСПОЛНЕНО
55 | "Стихи, рожденные войной", литературный вечер ЛК "Родники" в рамках Общероссийской акции "Марафон победного мая" | 2021-05-15 | 2021-05-14 | 1 | 1 | 60 | 184 | ИСПОЛНЕНО
56 | "МИР ВАШЕМУ ДОМУ", выставка семейного творчества посвященная Дню Семьи | 2021-05-16 | 2021-05-15 | 1 | 1 | 900 | 673 | ИСПОЛНЕНО
57 | «ПОБЕДА НА ВСЕХ ОДНА!», концерт песен на родном языке, с участием диаспор разных национальностей | май | 2021-04-30 | 1 | 1 | 320 | 326 | ИСПОЛНЕНО
58 | "Праздник непослушания", познавательно-игровая программа для детей в рамках Всемирного дня без табака (проект "Сильные Духом") | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 1 | 1 | 100 | 29 | ИСПОЛНЕНО
59 | "РАДУГА ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА", праздничная программа, посвященная Международному Дню защиты детей | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2 | 7 | 1000 | 1444 | ИСПОЛНЕНО
60 | "МОЯ РОССИЯ, МОЯ СТРАНА", праздничная программа посвященная Дню России | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 4 | 3 | 1600 | 2020 | ИСПОЛНЕНО
61 | "Язык мира – един!", акция-квилт посвященная Дню России (проект "Послы Мира") | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 1 | 1 | 350 | 380 | ИСПОЛНЕНО
62 | «Свеча памяти», международная акция в рамках «Волонтеры победы» | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 1 | 1 | 300 | 210 | ИСПОЛНЕНО
63 | "ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ", митинг Памяти и торжественная церемония возложения цветов у Вечного огня посвященная Дню Памяти и Скорби | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 1 | 1 | 1000 | 440 | проведена церемония возложения цветов. Митинг отменен в связи с распоряжением об отмене массовых мероприятий
64 | "Праздник Лето", детская танцевально-развлекательная программа (конкурс рисунков на асфальте, дискотека) | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2 | 1 | 100 | 162 | ИСПОЛНЕНО
65 | «Дети необъятной тундры», фотовыставка автор, главный редактор газеты на ненецком языке «Няряна Нгэрм» «Красный Север» | 10-17.07.21 | 2021-07-17 | 1 | 1 | 600 | 142 | ИСПОЛНЕНО
66 | "Праздник Лето", детская танцевально-развлекательная программа (конкурс рисунков на асфальте, дискотека) | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2 | 1 | 100 | 134 | ИСПОЛНЕНО
67 | "Праздник Лето", детская танцевально-развлекательная программа (конкурс рисунков на асфальте, дискотека) | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2 | 1 | 100 | 97 | ИСПОЛНЕНО
68 | "Праздник Лето", детская танцевально-развлекательная программа (конкурс рисунков на асфальте, дискотека) | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2 | 1 | 100 | 124 | ИСПОЛНЕНО
69 | "Праздник Лето", детская танцевально-развлекательная программа (конкурс рисунков на асфальте, дискотека) | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2 | 1 | 100 | 54 | ИСПОЛНЕНО
70 | "Праздник Лето", детская танцевально-развлекательная программа (конкурс рисунков на асфальте, дискотека) | 2021-08-15 | 2021-08-14 | 2 | 1 | 100 | 82 | ИСПОЛНЕНО
71 | "Скороговорун-2021", мастер-класс по развитию дикции | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 1 | 1 | 50 | 21 | ИСПОЛНЕНО
72 | "ВПЕРЁД, РОССИЯ!", праздничный концерт, посвященный Дню Российского флага | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 1 | 1 | 950 | 1760 | ИСПОЛНЕНО
73 | "КИНОМАГИЯ", программа в рамках Всероссийской акции "Ночь кино" | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 8 | 11 | 1800 | 1056 | ИСПОЛНЕНО
74 | "Приполярный кросс - 2021", торжественная церемония Открытия и Закрытия этапа командного Кубка России по мотокроссу, этапа Чемпионата и Первенства Уральского Федерального округа по мотокроссу | август | 2021-08-29 | 2 | 1 | 2700 | 2870 | замена на экстремальный забег "Гонка Чемпионов"
75 | "Национальность - человек!", акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом (проект "Послы Мира") | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1 | 1 | 500 | 69 | ИСПОЛНЕНО
76 | Торжественное открытие площадок ПРАЗДНИЧНОГО АРБАТА, посвященного Дню Города | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 1 | 1 | 1500 | 1350 | ИСПОЛНЕНО
77 | "ГОРОД В ПРАЗДНИЧНЫХ ТОНАХ", концерт молодежных и детских творческих коллективов, посвященный Дню Города | 2021-09-04 | 2021-09-04 | 1 | 1 | 1200 | 1590 | изменено название "ГОРОД РАДОСТНЫХ УЛЫБОК"
78 | "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДВОРЬЯ", городской конкурс посвященный Дню Города | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 2 | 2 | 2400 | 2700 | ИСПОЛНЕНО
79 | "Город, в котором я живу", интеллекториум | 2021-09-25 | 2021-09-25 | 1 | 1 | 60 | 75 | ИСПОЛНЕНО
80 | "ПЕСНЯ ГОДА", концерт-воспоминание в рамках Дня пожилых людей | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 1 | 1 | 280 | 290 | ИСПОЛНЕНО
81 | «Серебряный век», поэтический сейшн | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 1 | 1 | 50 | 61 | ИСПОЛНЕНО
82 | "Не переступи черту!", познавательный экспресс-курс для студентов КМНС | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1 | 1 | 60 | 41 | ИСПОЛНЕНО
83 | "МастерОК", мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству посвященная Покровским праздникам. | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5 | 1 | 150 | 21 | ИСПОЛНЕНО
84 | "Покровская веселуха", развлекательная программа | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 1 | 1 | 300 | 145 | ИСПОЛНЕНО
85 | "У друзей под Полярной звездой", концерт КАП "Седьмой материк" посвященный Дню Рождения клуба | 2021-10-23 | 2021-11-27 | 1 | 1 | 60 | 78 | перенос на 27.11
86 | "Седые вершины Кавказа" , концерт АКП "Горянка" и НАКТ "Горные вершины" в рамках фестиваля "Дружба народов" | 2021-10-28 | 2021-10-23 | 1 | 1 | 50 | 42 | изменено название "Мир Кавказа"
87 | "Юность комсомольская моя", концерт ВА "Романтики", посвященный Дню рождения ВЛКСМ | 2021-10-29 | 2021-11-18 | 1 | 1 | 50 | 28 | перенос на 18.11
88 | "Её величество - нота", концерт-беседа ВА "Вдохновение" посвященный Международному дню музыки | октябрь | 2021-10-20 | 1 | 1 | 50 | 37 | ИСПОЛНЕНО
89 | "Твои люди, Уренгой!", торжественная церемония вручения наград посвященная Дню Учителя | октябрь | 2021-10-05 | 1 | 1 | 300 | 150 | ИСПОЛНЕНО
90 | "УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!", праздничный концерт, посвященный Дню Учителя | октябрь | 00.00.00 | 1 | 0 | 280 | 0 | отмененоо по решению Департамента образования Администрации г.Новый Уренгой
91 | "Город. События. Люди", фотовыставка в рамках перфоманса "Хоровод Мира" (проект "Послы Мира") | 2021-11-04 | 00.00.00 | 1 | 0 | 150 | 0 | отменено в связи с увольнением специалиста - автора и организатора проекта
92 | "Формула Мира", стихийный концерт с участием творческих коллективов и зрителей в рамках перфоманса "Хоровод Мира" (проект "Послы Мира") | 2021-11-04 | 00.00.00 | 1 | 0 | 150 | 0 | отменено в связи с увольнением специалиста - автора и организатора проекта
93 | "ПОД НЕБОМ ЕДИНЫМ!", праздничный концерт, посвященный Дню народного единства | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1 |  | 1000 |  | отмена в связи с эпидемиологической обстановкой
94 | "НОЧЬ ИСКУССТВ", работа творческих площадок в рамках Всероссийской акции | 2021-11-04 | 2021-11-03 | 10 | 9 | 1500 | 3022 | проведено в онлайн-формате в связи с запретом на проведение массовых мероприятий
95 | "Сила Ямала – в единстве народном", познавательно-развлекательная программа с участием творческих коллективов | 09-11.11.2021 |  | 2 | 0 | 100 | 0 | Отмена в связи с переходом Н.В.Гавриловой на дистанционный режим работы
96 | "ЛЮДЯМ ДОЛГА И ОТВАГИ", праздничный концерт, посвященный дню сотрудников ОМВД | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 1 | 280 | 191 | ИСПОЛНЕНО
97 | "Кер сари", познавательно-развлекательная программа АЧП "Сарпике" | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 1 | 1 | 30 | 0 | Отмена в связи с переходом Н.В.Гавриловой на дистанционный режим работы
98 | "Толерантность и терпимость", философский стол, посвященный Всемирному дню толерантности (проект "Сильные духом") | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 1 | 1 | 60 | 24 | ИСПОЛНЕНО
99 | "Души материнской свет", концерт ВА "Романтики", посвященный Дню Матери | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 1 | 1 | 50 | 45 | ИСПОЛНЕНО
100 | "ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ", концерт детских творческих коллективов, посвященный Дню Матери | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 1 | 1 | 280 | 191 | ИСПОЛНЕНО
101 | "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ", развлекательно-игровая программа в рамках Дня защиты инвалидов | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 1 | 1 | 100 | 150 | ИСПОЛНЕНО
102 | "ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ", детский интерактивный мюзикл в рамках Дня защиты инвалидов | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 1 | 1 | 280 | 191 | "ЖИЛИ-БЫЛИ ТРИ ПИНГВИНА"
103 | "В МОЕМ СЕРДЦЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ", концерт Виктора Багазия в рамках Дня защиты инвалидов | 2021-12-04 | 2021-12-03 | 1 | 1 | 280 | 191 | "МЫ-ВМЕСТЕ!"
104 | "Территория Победы", перфоманс, посвященный Дню неизвестного солдата (проект "Территория Памяти") | 2021-12-09 | 00.00.00 | 1 | 0 | 50 | 0 | отменено в связи с увольнением специалиста - автора и организатора проекта
105 | "Конституция. Права. Обязанности", философский стол, посвященный Международному дню прав человека (проект "Сильные духом") | 2021-12-10 | 2020-12-10 | 1 | 1 | 50 | 55 | ИСПОЛНЕНО
106 | "Мороз и солнце, день чудесный", литературный вечер ТЛ "Отражение", посвященный 200-летию со Дня рождения Н.А.Некрасова | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 1 | 1 | 50 | 42 | ИСПОЛНЕНО
107 | "Северный край", познавательная программа, посвященная Дню рождения ЯНАО | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 1 | 1 | 50 | 20 | ИСПОЛНЕНО
108 | "НОВЫЙ ГОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ". праздничное открытие ледового городка | декабрь | декабрь | 1 | 1 | 1500 | 1600 | ИСПОЛНЕНО
|  |  |  | 150 | 152 | 55075 | 58263

## Лист1
1 | 1500
1 | 30
1 | 30
1 | 25
1 | 25
1 | 30
1 | 50
1 | 285
1 | 30
1 | 50
1 | 25
1 | 100
1 | 50
1 | 250
1 | 280
1 | 280
1 | 25
1 | 30
3 | 150
1 | 30
3 | 120
1 | 1000
1 | 280
1 | 50
1 | 30
1 | 30
1 | 60
1 | 1500
1 | 2500
1 | 2500
1 | 30
1 | 50
2 | 400
1 | 50
1 | 280
1 | 200
1 | 70
1 | 80
2 | 560
1 | 320
1 | 280
2 | 3200
1 | 1000
1 | 500
1 | 500
1 | 1500
1 | 250
1 | 280
1 | 1200
1 | 500
1 | 2500
3 | 3100
1 | 1200
1 | 100
1 | 60
1 | 900
1 | 320
1 | 100
1 | 1000
4 | 1600
1 | 350
1 | 300
1 | 1000
2 | 100
1 | 600
2 | 100
2 | 100
2 | 100
2 | 100
2 | 100
1 | 50
1 | 950
8 | 1800
2 | 2700
1 | 500
1 | 1500
1 | 1200
2 | 2400
1 | 60
1 | 280
1 | 50
1 | 60
5 | 150
1 | 300
1 | 60
1 | 50
1 | 50
1 | 50
1 | 300
1 | 280
1 | 150
1 | 150
1 | 1000
10 | 1500
2 | 100
1 | 280
1 | 30
1 | 60
1 | 50
1 | 280
1 | 100
1 | 280
1 | 280
1 | 50
1 | 50
1 | 50
1 | 50
1 | 1500
149 | 55075